## Slide 1
מפת דרכים 24 חודשים
24-Month AI Strategy Roadmap · Executive Edition
המסע מ-Foundation לתרבות AI-First — ארבעה שלבים, אבני דרך, וגייטים מובהקים
ארגון: __________________________
Sponsor (חבר הנהלה): __________________________
תאריך אישור: ____ / ____ / 2026

## Slide 2
ארבעת שלבי המסע
מ-Foundation לתרבות AI-First · 24 חודשים · 4 שערי-אישור
01
Q1–Q2
Foundation
יסודות
אסטרטגיה כתובה, AI Council פעיל, 2-3 Quick Wins, 40% AI literacy
02
Q3–Q4
Validate
אימות
Core Process ראשון, ROI ≥5M ₪, Control Tower, External Engagement Pilot
03
Q5–Q6
Scale
צמיחה
Agent Factory עובד, 5+ סוכנים, ROI ≥20M ₪, AI-First Capability MVP
04
Q7–Q8
Transform
טרנספורמציה
15+ סוכנים, 30%+ תהליכים מתוכננים מחדש, ROI ≥50M ₪, AI-fluent organization

## Slide 3
Gantt — 24 חודשים
יוזמות מרכזיות לאורך 8 רבעונים · בעלים מצוין · אבני דרך מסומנות
Foundation
Validate
Scale
Transform
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
יוזמה
בעלים
אסטרטגיית AI כתובה + Sponsor
CAIO
הקמת AI Council
CAIO
AI Literacy — סבב ראשון 40%
L&D
Quick Win #1 — Employee Enablement
BU Owner
Quick Win #2 — Workplace Service
IT
Core Process Pilot ראשון
BU Owner
Control Tower + Monitoring
CAIO
DPIA + Risk Framework
CRO + DPO
External Engagement Pilot
BU Owner
Agent Factory (CoE Federated)
CAIO
5+ סוכנים בייצור
BU Owners
AI-First Capability MVP
CAIO + BU
Workflow Redesign 30%+
Operations
15+ סוכנים + AI-fluent
כל הארגון
Foundation
Validate
Scale
Transform
Milestone / Gate

## Slide 4
אבני דרך מרכזיות
Hard Gates — מה צריך להיות מוכן לפני מעבר לשלב הבא
Q2 (חודש 6)
Foundation → Validate
◆ אסטרטגיה כתובה ומאושרת ע״י דירקטוריון
◆ AI Council פגיש לפחות 3 פעמים
◆ 2 סוכני Employee Enablement חיים
◆ 1 סוכן Workplace Services בייצור
◆ 40%+ מהמנהלים עברו AI literacy
Q4 (חודש 12)
Validate → Scale
◆ סוכן Core Process ראשון בייצור (KYC / Claims / R2R)
◆ ROI מצטבר ≥5M ₪ מוכח
◆ Control Tower עובד עם monitoring רציף
◆ DPIA חתום לכל סוכן רלוונטי
◆ 70%+ צוות עבר literacy
Q6 (חודש 18)
Scale → Transform
◆ 5+ סוכנים פעילים ב-3+ יחידות שונות
◆ External Engagement בייצור
◆ ROI מצטבר ≥20M ₪
◆ CoE Federated — יחידות בונות בעצמן
◆ AI-First Capability ב-MVP
Q8 (חודש 24)
Transform → BAU
◆ 15+ סוכנים פעילים, 30%+ תהליכים מתוכננים מחדש
◆ ROI מצטבר ≥50M ₪
◆ AI-First Capability בייצור
◆ הצוות מותג כ-AI-fluent organization
◆ תקציב AI ≥1.5% מהכנסות

## Slide 5
RACI — אחריות מסביב לסוכנים
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed
פעילות
CEO
CAIO
Business Owner
CRO
CIO/CTO
AI Council
אישור אסטרטגיית AI
A
R
C
C
C
I
אישור Business Case
I
C
R
C
C
A
סיווג Risk Tier
I
R
C
A
I
I
Eval Set + Red Team
I
A
C
C
R
I
Go-Live Approval (High)
I
R
R
R
C
A
Monitoring & Drift
I
A
R
I
R
I
Incident Response (SEV-1)
I
R
R
A
R
I
Quarterly Review
I
R
R
C
C
A

## Slide 6
תלויות וסיכוני מסלול
Critical Path Dependencies · גורמים שיכולים לעצור או להאיץ את הלוח
⚙ תלויות תשתית
• Digital Core (ERP/CRM) זמין דרך APIs מתועדים
• Data Fabric / Vector DB בייצור
• Sovereign deployment options (אם רלוונטי)
• Observability platform (Logging + Telemetry)
👥 תלויות אנשים
• CAIO ממונה (חיצוני או פנימי) — לא יאוחר מחודש 2
• AI Council פעיל — לא יאוחר מחודש 3
• Business Owners פר יוזמה — חתום לפני G2
• Reskilling Lead + L&D readiness
⚖ תלויות רגולציה
• אישור בנק ישראל לסוכני בנקאות (357A)
• DPIA חתום לסוכנים שעובדים עם נתונים אישיים
• התאמה ל-תיקון 13 חוק הגנת הפרטיות
• EU AI Act compliance אם רלוונטי
⚠ סיכונים מרכזיים
• התנגדות איגוד עובדים → קצב reskilling איטי
• ספק AI מרכזי לא עומד ב-SLA → פיגור
• תקרית SEV-1 ציבורית → freeze על launches חדשים
• שינוי במנהיגות → reset של פרויקטים

## Slide 7
הצעד הבא
Next 30-60-90 Days
30 ימים
אישור דירקטוריון
הצגת 5 התוצרים מהסדנה, אישור התקציב, החתמת Sponsor
60 ימים
Foundation בפועל
הקמת AI Council, בחירת CoE structure, מינוי CAIO, פיילוט ראשון
90 ימים
First Win בייצור
סוכן ראשון עם משתמשים, דיווח הצלחה, אישור תיק יוזמות 12 חודשים